## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание автоматизированных рабочих мест» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 | В 2025 году по программе не освоено 16,30680 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономии по закупкам. |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы на приобретение программ, оргтехники, комплектующих, заправка картриджей | Финансовый отдел | Всего | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,00000 | 233,69320 | 44,71904 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Создание автоматизированных рабочих мест» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обновленной материально-технической базы администрации поселения путем приобретения нового оборудования (ПК, оргтехника, расходные материалы) от общего числа ПК, оргтехники, расходных материалов для ремонта, модернизации ПК и обеспечения периферийной техникой рабочего места сотрудников администрации | процент | 75 | 75 | 100,00 |  |
| 1.2. | Доля оснащенных объектов информатизации лицензиями на установку программного обеспечения от общего числа объектов информатизации | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 |  |
| Меры по противодействию коррупции | Финансовый отдел | Всего | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
| Меры по противодействию злоупотреблению и распространению наркотических веществ | Финансовый отдел | Всего | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму, экстремизму и незаконной миграции на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
| Меры по предупреждению террористических актов, экстремистких движений и соблюдению правил поведения при их возникновении | Финансовый отдел | Всего | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 650,00000 | 647,39000 | 341,76600 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 650,00000 | 647,39000 | 341,76600 |  |
| Меры по обеспечению пожарной безопасности | Финансовый отдел | Всего | 650,00000 | 647,39000 | 341,76600 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 650,00000 | 647,39000 | 341,76600 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 665,00000 | 662,39000 | 341,76600 | В 2025 году не освоено по программе 2,61000 тыс. рублей по мероприятиям по пожарной безопасности в результате экономии по закупкам. |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 665,00000 | 662,39000 | 341,76600 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов НПА, проходивших антикоррупционный анализ | процент | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2. | Количество информационного материала по противодействию коррупции, изготовленного для распространения среди населения | шт | 50 | 50 | 100 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информационного материала о вреде наркотиков, изготовленного для распространения среди населения | шт | 160 | 160 | 100 |  |
| 2.2. | Количество проведенных физкультурно-спортивных, культурно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни | шт | 3 | 3 | 100 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму, экстремизму и незаконной миграции на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие информационно-аналитических материалов и публикаций по вопросам противодействия терроризма и экстремизма, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 3.2. | Количество информационного материала по вопросам терроризма, экстремизма и незаконной миграции, изготовленного для распространения среди населения | шт | 160 | 160 | 100 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность на территории МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень оснащенности материально-технической базы поселения по обеспечению пожарной безопасности | процент | 55 | 55 | 100 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 9660,99085 | 9608,84841 | 3330,62208 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00000 | 5000,00000 | 1326,25994 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4660,99085 | 4608,84841 | 2004,36214 |  |
| Расходные обязательства, связанные с осуществлением дорожной деятельности | Финансовый отдел | Всего | 5000,00000 | 5000,00000 | 1326,25994 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00000 | 5000,00000 | 1326,25994 |  |
| Софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением дорожной деятельности | Финансовый отдел | Всего | 4660,99085 | 4608,84841 | 2004,36214 |  |
|  | Финансовый отдел | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4660,99085 | 4608,84841 | 2004,36214 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 9660,99085 | 9608,84841 | 3330,62208 | Не использовано в 2025 году 52,14244 тыс. рублей в результате экономии от закупок. |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00000 | 5000,00000 | 1326,25994 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4660,99085 | 4608,84841 | 2004,36214 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь содержащихся в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кв.м. | 52,2 | 52,2 | 100 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 65375,72125 | 65374,50875 | 43138,63471 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 41811,70000 | 41810,92453 | 28200,42278 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 22910,26403 | 22909,83913 | 14506,82558 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 653,75722 | 653,74509 | 431,38635 |  |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Финансовый отдел | Всего | 65375,72125 | 65374,50875 | 43138,63471 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 41811,70000 | 41810,92453 | 28200,42278 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 22910,26403 | 22909,83913 | 14506,82558 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 653,75722 | 653,74509 | 431,38635 |  |
| Региональные приоритетные проекты |  |  |  |  |  |  |
| Региональный приоритетный проект «Ремонт памятника "Воинам ВОВ" в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 653,16626 | 653,16626 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 455,32000 | 455,32000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 92,09623 | 92,09623 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от населения | 59,43813 | 59,43813 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от хозяйствующих субъектов | 46,31190 | 46,31190 | 0,00000 |  |
| Софинасирование реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | Финансовый отдел | Всего | 653,16626 | 653,16626 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 455,32000 | 455,32000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 92,09623 | 92,09623 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от населения | 59,43813 | 59,43813 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от хозяйствующих субъектов | 46,31190 | 46,31190 | 0,00000 |  |
| Региональный приоритетный проект "Ремонт памятника в с. Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области" | Финансовый отдел | Всего | 654,11505 | 654,11505 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 456,37600 | 456,37600 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 92,23029 | 92,23029 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от населения | 59,52447 | 59,52447 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от хозяйствующих субъектов | 45,98429 | 45,98429 | 0,00000 |  |
| Софинасирование реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | Финансовый отдел | Всего | 654,11505 | 654,11505 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 456,37600 | 456,37600 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 92,23029 | 92,23029 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от населения | 59,52447 | 59,52447 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от хозяйствующих субъектов | 45,98429 | 45,98429 | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов уличного освещения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 500,00000 | 500,00000 | 267,36700 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 500,00000 | 500,00000 | 267,36700 |  |
| Организация уличного освещения | Финансовый отдел | Всего | 500,00000 | 500,00000 | 267,36700 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 500,00000 | 500,00000 | 267,36700 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 67183,00256 | 67181,79006 | 43406,00171 | Не использовано в 2025 году по мероприятию модернизации коммунальной инфраструктуры 1,2125 тыс. рублей в результате пересчета сметы проекта. |
|  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 41811,70000 | 41810,92453 | 28200,42278 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 23821,96003 | 23821,53513 | 14506,82558 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1338,08374 | 1338,07161 | 698,75335 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от населения | 118,96260 | 118,96260 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования от хозяйствующих субъектов | 92,29619 | 92,29619 | 0,00000 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект " Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. Региональный приоритетный проект «Ремонт памятника «Воинам ВОВ» в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения муниципального образования, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общей численности населения поселения | процент | 19,64 | 19,64 | 100 |  |
| 3.Региональный приоритетный проект "Ремонт памятника в с. Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения муниципального образования, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общей численности населения поселения | процент | 64,91 | 64,91 | 100 |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов уличного освещения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность отремонтированных уличных электрических сетей | м | 9300 | 9300 | 100 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Софинансирование развития территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству | Финансовый отдел | Всего | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий, приведенных в нормативное состояние | процент | 35 | 0 | 0 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 2158,35000 | 1994,99775 | 665,39862 | В 2025 году не освоены 163,35225 тыс. рублей в связи с экономией по начислению заработной платы |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2158,35000 | 1994,99775 | 665,39862 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования «Новомайнское городское поселение» и его заместителя | Финансовый отдел | Всего | 2156,35000 | 1994,99775 | 665,39862 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2156,35000 | 1994,99775 | 665,39862 |  |
| Организация процесса повышения квалификации муниципальных служащих | Финансовый отдел | Всего | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 2158,35000 | 1994,99775 | 665,39862 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2158,35000 | 1994,99775 | 665,39862 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ульяновской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствии с установленными требованиями. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих администрации, подтвердивших свою квалификацию по результатам аттестации | процент | 100 | 75 | 0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих администрации, принявших участие в семинарах, тренингах и конференциях; | процент | 100 | 0 | 0 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

### Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы, ежеквартально (нарастающим итогом)

| Наименование | Координатор муниципальной программы, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Финансовый отдел администрации поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Финансовый отдел) | Всего | 1315,78600 | 1265,08884 | 411,34857 | В 2025 году не освоены 50,69716 тыс. рублей в связи с экономией по начислению заработной платы |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1315,78600 | 1265,08884 | 411,34857 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 1315,78600 | 1265,08884 | 411,34857 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1315,78600 | 1265,08884 | 411,34857 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы межбюджетных отношений муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» | Финансовый отдел | Всего | 2224,84168 | 2224,84168 | 612,67568 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2224,84168 | 2224,84168 | 612,67568 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района полномочий по осуществлению внешний муниципального финансового контроля | Финансовый отдел | Всего | 33,85200 | 33,85200 | 16,92600 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 33,85200 | 33,85200 | 16,92600 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Новомайнское городское поселение» | Финансовый отдел | Всего | 20,58000 | 20,58000 | 10,29000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 20,58000 | 20,58000 | 10,29000 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района полномочий по осуществлению функции внутреннего финансового контроля | Финансовый отдел | Всего | 16,90000 | 16,90000 | 8,45000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 16,90000 | 16,90000 | 8,45000 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района связанных с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих | Финансовый отдел | Всего | 19,00000 | 19,00000 | 9,50000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 19,00000 | 19,00000 | 9,50000 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района полномочий по созданию, содержанию и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Финансовый отдел | Всего | 17,10000 | 17,10000 | 8,55000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 17,10000 | 17,10000 | 8,55000 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | Финансовый отдел | Всего | 21,50000 | 21,50000 | 10,75000 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 21,50000 | 21,50000 | 10,75000 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации культуры | Финансовый отдел | Всего | 1681,23663 | 1681,23663 | 455,03663 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 1681,23663 | 1681,23663 | 455,03663 |  |
| Осуществление переданных из городского поселения на уровень муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек | Финансовый отдел | Всего | 414,67305 | 414,67305 | 93,17305 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 414,67305 | 414,67305 | 93,17305 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Всего | 3540,62768 | 3489,93052 | 1024,02425 |  |
|  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета | 3540,62768 | 3489,93052 | 1024,02425 |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

нарастающим итогом за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет поселения, по сравнению с годом, предшествующим отчетному | Процент | 101,9 | 94,7 | 92,9 |  |
| 1.2. | Увеличение удельного веса расходов бюджета поселения, предусмотренных муниципальными программами, в общем объеме расходов бюджета по сравнению с годом предшествующим отчетному | процент | 74,5 | 75,5 | 101,3 |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля кредиторской задолженности поселения от суммы расходов | процент | 0 | 0 | 100 |  |

Координатор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________